## Plano de comunicação
Ambiente Origem	Porta de Origem	Ambiente Destino	Porta de Destino	Observação
Rede de aplicações	1024-65535	Rede de Monitoramento	10051	Comunicação entre o Zabbix Proxy e o Zabbix Server
Rede das Lojas	1024-65535	Rede de Monitoramento	10051	Comunicação entre o Zabbix Proxy e o Zabbix Server
Rede das Lojas	1024-65535	Rede de aplicações	8000	Comunicação entre o Zabbix Proxy das Lojas e o Sistem de Venda

## Plano_de_execução
Tarefa	Fase	Termino planejado	Termino realizado	Responsável	Status	Template	Observação
Definir a arquitetura do ambiente Zabbix	FASE 1			Guilherme	007_Concluído	N/A
Validar range de IP para identificar conflito com o docker	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Definir período de retenção de dados (History, Trends)	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Definir nomenclatura de grupos de host	FASE 1			Guilherme	005_Em andamento
Definir/Validar nomenclatura de hosts	FASE 1			Guilherme	005_Em andamento
Iremos ter ação remoto no S.O em caso de alarmes	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Validar range de rede para identificar conflitos com o Docker	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Deploy do Banco de Dados do Zabbix	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Deploy do ambiente em Docker	FASE 1			Guilherme	007_Concluído		Pendente liberar acesso a máquina
Instalação do Docker	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Deploy da stack em swarm	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Primeiras configurações no Zabbix	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Definir arquivo de configuração padrão do Zabbix Agent	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Deploy Zabbix Proxy rede de aplicações	FASE 1			Guilherme	007_Concluído
Monitorar o Zabbix Proxy da rede de aplicações (Internals)	FASE 1			Guilherme	005_Em andamento
Monitorar a disponibilidade do banco postgresql	FASE 1			Guilherme	001_Backlog	Template OS Linux by Zabbix agent. / Template Status PostgreSQL
Deploy do Zabbix Agent	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Construção dos templates de monitoramento	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Monitorarar a disponibilidade do sistema de vendas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog	Template Status Sistema de Venda
Deploy do Zabbix Proxy em todas as lojas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Deploy do Zabbix Agent nos PDVs de todas as lojas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Monitorar conectividade das Lojas para o sistemas de vendas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Monitorar quantidade de vendas por tipo de pagamento	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Monitorar a quantidade total de vendas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Monitorar a quantidade total de vendas por lojas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Criar dashboards com as visões de negócio solicitadas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Visão de vendas total	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Quantidade de vendas por loja	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Quantidade por tipo de pagamento	FASE 1			Guilherme	001_Backlog
Baseline das vendas	FASE 1			Guilherme	001_Backlog